## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | REQUISITO | DESCRIÇÃO | TIPO | IMPORTÂNCIA | STATUS | TAMANHO | URGÊNCIA | USER STORIE | LEAN UX CANVA | DER | CASO DE USO | SPRINT
1 | Site estático institucional | Desenvolvimento das Telas do Sistema de forma Estática. | Não funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 1
2 | Tela Home | Tela Inicial do Site, apresentando todas as informações da empresa. | Funcional | Essencial |  | 5 | [5 empty] | Sprint 1
3 | Tela de Cadastro | A tela de Cadastro deve conter um formulário com: CNPJ, Nome da Empresa, E-mail, Senha, Confirme sua Senha, Botão Cadastra-se e opção de" Já possui uma conta? Fazer login" (Redireciona para a tela de Login). | Funcional | Essencial |  | 5 | [5 empty] | Sprint 1
4 | Tela de Login | A tela de Login deve conter um formulário com: E-mail, senha, Botão Entrar e opções de "Não tem uma conta? Cadastre-se" (Redireciona para a tela de Cadastro) e "Esqueceu sua senha?" (Redireciona para a tela de Esqueceu sua Senha). | Funcional | Essencial |  | 5 | [5 empty] | Sprint 1
5 | Tela de Recuperação de Senha | Deve conter os texto "Informe seu e-mail cadastrado", "Já possui uma conta? Fazer Login", campo E-mail e botão Enviar para verificação do usuário no Banco de Dados. | Funcional | Essencial |  | 5 | [5 empty] | Sprint 1
6 | Tela de Fale Conosco | A tela Fale Conosco deve conter informações de contato como Telefone, E-mail , Horário de Comercial, um formulário com: Texto "Preencha o formulário a baixo e nossa equipe entrará em contato em até 1 dia útill.", campos Nome, Telefone, E-mail, Empresa, Descrição e botão Enviar. | Funcional | Essencial |  | 3 | [5 empty] | Sprint 1
7 | Tela de Dashboard | A tela de Dashboard deve conter gráficos de desempenho dos servidores. | Funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 2
8 | Tela de Logs | A tela de Logs deve conter os registros de logs do sistema. | Funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 2
9 | Tela de Gerenciamento de Usuários | O sistema deve permitir o CRUD de usuários, como adicionar, excluir e alterar. | Funcional | Essencial |  | 5 | [5 empty] | Sprint 2
10 | Definição do Negócio (Tema) | Definição do Negócio a ser desenvolvido pelo grupo. | Não funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 1
11 | Planner(requisitos + divisão de tarefas) | Criação e Configuração da ferramenta de Gestão do Projeto. | Não funcional | Essencial |  | 3 | [5 empty] | Sprint 1
12 | Documentação | A documentação deve conter: Capa, Contexto, Justificativa, Objetivo e Escopo. | Não funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 1
13 | Plano de Resposta - Lições Aprendidas | Elaboração do Plano De Resposta referentes as lições aprendidas no ultimo semestre. | Não funcional | Importante |  | 3 | [5 empty] | Sprint 1
14 | Histórias de Usuário, Requisitos, Backlog | Listar histórias de usuários, requisitos e criar BackLog. | Não funcional | Essencial |  | 3 | [5 empty] | Sprint 1
15 | Lista de dados necessários para o BD | Levantamento dos dados que serão guardados no Banco de Dados. | Não funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 1
16 | StoryBoard | Criar um Storyboard ilustrando como a solução resolve o problema do cliente. | Não funcional | Importante |  | 3 | [5 empty] | Sprint 1
17 | Inovação | Trazer inovações úteis para o sistema. | Funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 1
18 | Lean UX Canvas | Utilizar ferramenta Lean Ux para levantamento de requisitos. | Não funcional | Importante |  | 5 | [5 empty] | Sprint 1
19 | Proto Persona | Representação dos usuarios finais da sistema. | Não funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 1
20 | Visita | Realizar visita ao negócio para entendimento dos processos da empresa. | Não funcional | Essencial |  | 13 | [5 empty] | Sprint 1
21 | GitHub | Criação e Configuração do GitHub do projeto. | Não funcional | Essencial |  | 3 | [5 empty] | Sprint 1
22 | Login no sistema utilizando console (s/ BD) | Simulação de Login no sistema por meio de código Java. | Funcional | Importante |  | 5 | [5 empty] | Sprint 1
23 | Cliente Linux Local com Camada de Segurança | Criação de usuário no ambiente Linux com WSL. | Funcional | Importante |  | 8 | [5 empty] | Sprint 1
24 | Diagrama de Caso de Uso | Diagrama que representa as funcionalidades do Software, o relacionamento entre as funcionalidades e atores (Atores internos e Externos). | Não funcional | Importante |  | 3 | [5 empty] | Sprint 2
25 | Conexão das Telas com o Banco de Dados | Conexão das Telas que necessitam de interação com o Banco de Dados. | Funcional | Essencial |  | 5 | [5 empty] | Sprint 2
26 | Responsividade do site | Site responsivo para celular. | Funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 2
27 | Geração de Logs | Geração de logs do sistema com os registros de váriações. | Funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 2
28 | Persintencia de Registros | Atualizações dos dados coletados nos gráficos a cada 5 segundos e armazenados no Banco de Dados. | Funcional | Essencial |  | 8 | [5 empty] | Sprint 2
29 | Aplicação JAVA | Aplicação que fará a coleta de dados dos Hardwares da Máquina que serão guardados no Banco e enviados para a Dashboard. | Funcional | Essencial |  | 21 | [5 empty] | Sprint 2
30 | Envio de notificações utilizando Slack | Integração do Slack, para envios de alertas e notificações. | Funcional | Importante |  | 13 | [5 empty] | Sprint 2